# 公安数据智能与风险预警平台项目建设方案及进度报告

# 一、项目概况

建设目标：构建集数据汇聚、治理、建模、可视化及流程处置于一体的智能化实战平台，实现重点案件风险监测预警及特定场景（未成年人、酒驾）的综合治理。

预计周期：3-4 个月（约 16 周）

核心架构：

1. 数据仓：基于分局现有资源构建。

2. 数据治理：确保数据质量、标准统一。

3. 数据建模：构建风险预警算法模型。

4. 驾驶舱看板：可视化展示监测结果。

5. 自定义流程处置：实现预警信息的闭环流转与处置。

# 二、业务场景与数据源梳理

本项目包含两大核心实战场景，数据源涉及多警种、多系统对接。

| 业务场景 | 核心功能 | 涉及数据源系统 | 数据对接状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒驾案件办理风险监测预警 | 22 个风险点监测（已筛选 14 个可行） | 110 接处警、执法办案、六合一、威尔酒精检测、队管、血检系统 | 🟡 进行中，需协调市交巡警总队 |
| 防治未成年人违法犯罪和学生欺凌 | 综合场景分析、预警 | 110 接处警、执法办案、基础警务、清流平台 | 🟢 已完成 |

# 三、实施计划与时间表

总计约 16 周，为确保 3-4 个月内完工，建议部分并行任务同步开展。

第一阶段：初期准备（预计 6 周）

模型数据清单梳理（2 周）：✅ 未成年人场景已完成；酒驾场景部分完成。

基础架构设计（1 周）：✅ 确定使用分局现有数据仓资源。

数据申请流程发起（1 周）：⚠️ 酒驾场景数据权限申请中。

驾驶舱设计（2 周）：UI/UX 设计及指标确认。

第二阶段：中期开发（预计 7 周）

数据对接与 ETL（2 周）：核心依赖项，需确保接口通畅。

系统功能开发（4 周/1 个月）：包含建模、治理、流程引擎开发。

系统测试（1 周）：功能测试、压力测试、数据准确性验证。

第三阶段：后期优化（预计 3 周）

模型修正与调优（2 周）：根据测试反馈调整预警阈值和逻辑。

驾驶舱数据对接与联调（1 周）：前端展示与后端数据最终打通。

项目验收与培训：建议增加 1 周缓冲。

# 四、目前工作进展

| 工作项 | 状态 | 详细说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 🟢 正常 | 数据仓复用分局现有资源，无需新建。 | 低 |
| 未成年人场景 | 🟢 正常 | 业务逻辑已闭环，数据清单已完成。 | 低 |
| 酒驾风险场景 | 🟡 滞后 | 原 22 个风险点，保留 14 个可行点。卡点在于市交巡警总队数据对接。 | 高 |
| 整体进度 | 🟡 预警 | 若数据对接延迟，将直接影响中期开发进度。 | 中 |

# 五、关键风险与应对建议

1. 核心风险：跨部门数据协调（酒驾场景）

问题：酒驾案件涉及市交巡警总队数据（如威尔酒精检测、六合一等），目前对接方式未确认。这是项目的关键路径。

影响：若协调时间超过 2 周，将压缩开发与测试时间，可能导致项目延期或模型精度不足。

建议：

升级协调：建议由分局领导出面，发函或召开协调会，明确数据共享的合规路径。

备选方案：若全量数据无法短期获取，先选取核心字段进行 MVP 开发，后续迭代。

2. 工期风险：任务串行可能导致延期

问题：初期 6 周 + 中期 7 周 + 后期 3 周=16 周（4 个月），处于工期上限。

建议：

并行开发：在数据申请期间，同步进行驾驶舱设计和未成年人场景开发。

敏捷迭代：优先上线未成年人场景（数据已就绪）作为一期；酒驾场景作为二期。

3. 数据治理风险

问题：多源异构数据可能存在标准不一致。

建议：预留专门时间进行数据清洗和字段映射，避免驾驶舱展示数据错误。

# 六、下一步行动计划

1. 本周内：正式发函或启动与市交巡警总队的技术对接会议，明确酒驾数据获取时间表。

2. 下周起：启动'未成年人场景'的系统开发工作（因数据已就绪，可先行）。

3. 同步进行：完成驾驶舱的高保真设计图，并与业务部门确认指标口径。

编制单位：南岸区公安分局科信支队

编制时间：2026 年 3 月 9 日